## แบบกองร้อย
ตารางแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบกองร้อยฯ)
ร้อย ตชด.342,343
ลำดับที่ | ชื่อจังหวัดติดชายแดน | ชื่อบ้าน หมุ่ที่ ตำบล อำเภอ | พิกัดทางภูมิศาสตร์ | สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ที่วิเคราะห์หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 63 | ลำดับความสำคัญ | งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในหมู่บ้าน | กำลังพลที่ใช้ปฏิบัติตามโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ปฏิทินการปฏิบัติงาน(Gantt Chart) | [11 empty] | เหตุผลของหน่วยกรณีไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติตามโครงการได้
[10 empty] | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
1 | ตาก | บ.หนองตับ ม.1 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จว.ตาก |  | - เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้าน | 3 | 1.1 โครงการถวาย |  |  | 12
|  | บ.เด่น ม.2 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จว.ตาก |  | ความมั่นคง,ปัญหายาเสพติด |  | ความปลอดภัย
|  | บ.ปากห้วยไม้งาม ม.3 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จว.ตาก |  | และ/หรือมีภัยพิบัติซ้ำซาก |  | 1.2 โครงการสนับสนุนการป้องกัน
|  | บ.หนองบัวเหนือ ม.4 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จว.ตาก |  | - เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการ |  | ปราบปรามอาชญากรรมให้กับ ตร.
|  | บ.วังม่วง ม.5 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จว.ตาก |  | ประสานการปฏิบัติ และ/หรือ |  | 1.3 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติ
|  | บ.ท่าตะกู ม.6 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จว.ตาก |  | สนับสนุนการปฏิบัติตามที่มี |  | ภารกิจป้องกันการก่อความไม่สงบ
|  | บ.ปากห้วยกลาง ม.7 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จว.ตาก |  | การร้องขอจากหน่วยอื่นๆ ที่ |  | สนับสนุนการรักษาความสงบ
|  | บ.หนองแบน ม.8 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จว.ตาก |  | เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักใน |  | เรียบร้อยในการชุมนุมเรียกร้อง
|  | บ.เกาะตาเถียร ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จว.ตาก |  | พื้นที่ |  | 1.4 งานบรรเทาภัยในพระราชา
|  | บ.ไม้งาม ม.2 ต.ไม้งาม อ.เมือง จว.ตาก |  |  |  | นุเคราะห์
บ.ไม้งาม ม.3 ต.ไม้งาม อ.เมือง จว.ตาก
บ.ไม้งาม ม.4 ต.ไม้งาม อ.เมือง จว.ตาก
บ.วังม่วง ม.5 ต.ไม้งาม อ.เมือง จว.ตาก
บ.แพะ ม.6 ต.ไม้งาม อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองกระโห้ ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จว.ตาก
บ.สามไร่ ม.8 ต.ไม้งาม อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองตาจันทร์ ม.9 ต.ไม้งาม อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลานห้วยเดื่อ ม.1 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.โป่งแดง ม.2 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองนกปีกกา ม.3 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ชะลาดระฆัง ม.4 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ตลุกป่าตาล ม.5 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองกระทุ่ม ม.6 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ตลุกมะขาม ม.7 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
|  | บ.น้ำดิบดวง ม.8 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก | [19 empty] | 149
บ.โพรงตะเข้ ม.9 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ดงชัฏก้อม ม.10 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ตลุกแขม ม.11 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองมะค่า ม.12 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.สระบัว ม.13 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ใหม่เจริญธรรม ม.14 ต.โป่งแดง อ.เมือง จว.ตาก
บ.คลองสัก ม.1 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลานตาเกลี้ยง ม.2 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.บ่อไม้หว้า ม.3 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.น้ำรึม ม.4 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.เขาแก้ว ม.5 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.คลองคะยางโพรง ม.6 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.เนินมะคึก ม.7 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.สันติสุข ม.8 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.รักษ์ร่วมใจ ม.9 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.เขาคันทอง ม.10 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.ประชาสวรรค์ ม.11 ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก
บ.เกาะอ้ายด้วน ม.1 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.ไร่ ม.2 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.ท่าไม้แดง ม.3 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.วังหิน ม.4 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.วังหิน ม.5 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.น้ำโจน ม.6 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองบัว ม.7 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.วังเจ้า ม.8 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลานขวาง ม.9 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
|  | บ.ประจำรักษ์ ม.10 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก | [19 empty] | 150
บ.พุสะแก ม.11 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองตาเรือ ม.12 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.ตลุกสัก ม.13 ต.วังหิน อ.เมือง จว.ตาก
บ.ปากห้วยแม่ท้อ ม.1 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ปากห้วยแม่ท้อ ม.2 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ห้วยนึ่ง ม.3 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลานสาง ม.4 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ห้วยเหลือง ม.5 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.มูเซอ ม.6 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.แม้วใหม่ ม.7 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองแขม ม.8 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลานสาง ม.9 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลีซอ ม.10 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลานสาง ม.11 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองแขมใหม่ ม.12 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ต้นมะม่วง ม.13 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ปากร้อง ม.1 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ป่ามะม่วง ม.2 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จว.ตาก
บ.หินโค้ว ม.3 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองแขม ม.4 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ชะลาด ม.5 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ปากร้อง ม.6 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ส้มเกลี้ยง ม.7 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองปรือ ม.1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองบัวใต้ ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก
บ.คลองห้วยทราย ม.3 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก
|  | บ.ดงปู ม.4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก | [19 empty] | 151
บ.ท่าเล่ ม.5 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ห้วยทรายสอง ม.6 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองตาชื่น ม.7 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก
บ.วังประจบ ม.1 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.แก่งหิน ม.2 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.สะแกเครือ ม.3 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลานสอ ม.4 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองร่ม ม.5 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.น้ำดิบ ม.6 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.โป่งแค ม.7 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองเสือ ม.8 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลานเต็ง ม.9 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ลานยาง ม.10 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ม.11 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.สะพานสอง ม.12 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.ทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ ม.13 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.สักใหญ่ ม.14 ต.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก
บ.สะตลุง ม.1 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ชะบา ม.2 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จว.ตาก
บ.เนินมะลื่น ม.3 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ไผ่สีซอ ม.4 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ตลุกกลางทุ่ง ม.5 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จว.ตาก
บ.หนองพม่า ม.6 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จว.ตาก
บ.มาบป่าแฝก ม.7 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จว.ตาก
บ.เด่นมะขาม ม.8 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จว.ตาก
บ.ปากร้องห้วยจี้ ม.1 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
|  | บ.ปากร้องห้วยจี้ ม.2 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก | [19 empty] | 152
บ.สันป่าลาน ม.3 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สันป่าลาน ม.4 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สันป่าลาน ม.5 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ตลาดตรอกซอย ม.6 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ตะฝั่งสูง ม.7 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สองกอง ม.8 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.วังไม้ส้าน ม.9 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ปากวัง ม.10 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.วังไม้ส้าน ม.11 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ตากออก ม.12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ตากออก ม.13 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ตากออก ม.14 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ใหม่สองกอง ม.15 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.หนองชะลาบ ม.1 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.เกาะลาน ม.2 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สมอโคน ม.3 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สมอโคน ม.4 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สมอโคน ม.5 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สมอโคน ม.6 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.น้ำดิบ ม.7 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สระทอง ม.8 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ชัยมงคล ม.9 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.แม่สลิด ม.1 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.แม่สลิด ม.2 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.แม่สลิด ม.3 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ยางโองน้ำ ม.4 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
|  | บ.ยางโองน้ำ ม.5 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก | [19 empty] | 153
บ.สันกลาง ม.6 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ยางโองบน ม.7 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ยางโอนบน ม.8 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.เด่นไม้ซุง ม.9 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ห้วยแม่บอน ม.10 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ยางโองน้ำ ม.11 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ใหม่เด่นไม้ซุง ม.12 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ยางโองบน ม.13 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.หนองชะลาบ ม.1 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.หินโค้ว ม.2 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.หนองงิ้ว ม.3 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.แพะ ม.4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.หนองน้ำ ม.5 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.น้ำปุ ม.6 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ตากตก ม.7 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ตากตก ม.8 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ท่านา ม.9 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ตากตก ม.10 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ใหม่หนองน้ำพัฒนา ม.11 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ศรีค้ำ ม.1 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ศรีค้ำ ม.2 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ท่าพระธาตุ ม.3 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.วังหม้อใต้ ม.4 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.วังหม้อเหนือ ม.5 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ปูน ม.6 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.แม่ยะ ม.7 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก
|  | บ.แม่พะยวบ ม.8 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก | [19 empty] | 154
บ.แม่ยะ ม.9 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.แม่พะยวบ ม.10 ต.เกาะตะเพา อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ดงยาง ม.1 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ห้วยแม่ไข ม.2 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ล้อง ม.3 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ทุ่งกระเชาะ ม.4 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ทุ่งกระเชาะ ม.5 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ทุ่งกระเชาะ ม.6 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.แพะ ม.7 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ห้วยทู่ ม.8 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.รังแร้ง ม.9 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.นาโพธิ์ ม.10 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.แม่ไขสันกลาง ม.11 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ทุ่งพัฒนาป่าดอกแก้ว ม.12 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ใหม่ ม.1 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ท้องฟ้า ม.2 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ฉลอม ม.3 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สันดินแดง ม.4 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.แมวขุนตาก ม.5 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ห้วยพลู ม.6 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ผาแต้ม ม.7 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.สันพระบาท ม.8 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.เด่นผาแต้ม ม.9 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ตาก
บ.ป่ายางใต้ ม.1 ต.สามเงา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.สามเงา ม.2 ต.สามเงา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.จัดสรร ม.3 ต.สามเงา อ.สามเงา จว.ตาก
|  | บ.จัดสรร ม.4 ต.สามเงา อ.สามเงา จว.ตาก | [19 empty] | 155
บ.ท่าปุย ม.5 ต.สามเงา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.เขื่อนภูมิพล ม.6 ต.สามเงา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ป่ายางใหม่ ม.7 ต.สามเงา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ปากทางเขื่อน ม.1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก
บ.วังไคร้ออก ม.2 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก
บ.วังไคร้ ม.3 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก
บ.วังหมัน ม.4 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก
บ.โป่งปลาค้าว ม.5 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก
บ.วังหวาย ม.6 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก
บ.วังหวาย ม.7 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก
บ.คลองไม้แดง ม.1 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ยกกระบัตร ม.2 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ท่าไผ่ ม.3 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.สองแคว ม.4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.แม่ระวาน ม.5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.หนองเชียงคา ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.แม่เชียงราย ม.7 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ใหม่สามัคคี ม.8 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.หนองแม่ล่าง ม.9 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ใหม่สามัคคีเหนือ ม.10 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.หนองเชียงคาใต้ ม.11 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.สองแควพัฒนา ม.12 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ป่ายางตก ม.1 ต.ย่านรี อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ป่ายางเหนือ ม.2 ต.ย่านรี อ.สามเงา จว.ตาก
บ.สามเงาตก ม.3 ต.ย่านรี อ.สามเงา จว.ตาก
บ.หนองโสน ม.4 ต.ย่านรี อ.สามเงา จว.ตาก
|  | บ.ท่าปุยตก ม.5 ต.ย่านรี อ.สามเงา จว.ตาก | [19 empty] | 156
บ.อูมวาบ ม.1 ต.บ้านนา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.นาไฮ ม.2 ต.บ้านนา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.หินลาด ม.3 ต.บ้านนา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.โสมง ม.4 ต.บ้านนา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.สันป่าป๋วย ม.5 ต.บ้านนา อ.สามเงา จว.ตาก
บ.วังโพ ม.1 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.วังพระยาจันทร์ ม.2 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.วังน้ำผึ้ง ม.3 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.นาตาโพ ม.4 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ดงลาน ม.5 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ดงสามสิบ ม.6 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.อยู่ดี ม.7 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.มีสุข ม.8 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.ศานติ ม.9 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.เด่นกระถิน ม.10 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จว.ตาก
บ.วังเจ้า ม.1 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.สบยม ม.2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ดงซ่อม ม.3 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.เด่นวัว ม.4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.เด่นคา ม.5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ผาผึ้ง ม.6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ใหม่เสรีธรรม ม.7 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.หนองปลาไหล ม.8 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ครองราชย์ ม.9 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ใหม่ชัยมงคล ม.10 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ศรีคีรีรักษ์ ม.11 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
|  | บ.เด่นวัวน้ำทิพย์ ม.12 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก | [19 empty] | 157
บ.ชุมนุมกลาง ม.13 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.สบยมใต้ ม.14 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ลาดยาว ม.1 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.เพชรชมภู ม.2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ตะเคียนด้วน ม.3 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.นาโบสถ์ ม.4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.วังตำลึง ม.5 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ใหม่พรสวรรค์ ม.6 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ท่าทองแดง ม.7 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.วังน้ำเย็น ม.8 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.นาแพะ ม.9 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ทุ่งกง ม.1 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.คลองเชียงทอง ม.2 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ประดาง ม.3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.โตงเตง ม.4 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ตาก
บ.ท่าตะคร้อ ม.5 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ตาก
รวม 256 หมู่บ้าน
158